Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Фантазеры»

УТВЕРЖДАЮ: Заведующая МБДОУ "Детский сад "Фантазеры" ______________Н. Н. Абатурова «_____»__________2017 г.

План мероприятий

по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»

МБДОУ «Детский сад «Фантазеры»

г. Гремячинск 2017г.

| № п\п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап - Организационный |
| 1 | Изучение методической литературы | июнь – июль 2017 | педагоги ДОУ | Повышение компетентности педагогов по данной теме. |
| 2 | Организация и проведение мониторинга, анкетирования родителей (законных представителей) и детей. | июль 2017 | старший воспитатель, воспитатели | Выявление уровня приобщения к чтению художественной литературы в семьях воспитанников ДОУ. |
| 3 | Создание творческой группы педагогов для разработки плана реализации Проекта «Читаем вместе». | июль 2017 | старший воспитатель | Создание творческой группы педагогов. |
| 4 | Разработка плана реализации Проекта «Читаем вместе». | июль 2017 | творческая группа педагогов | Разработка план реализации Проекта «Читаем вместе». |
| 5 | Подготовка развивающей предметно - пространственной среды в группах для реализации проекта. | август 2017 | педагоги совместно с родителями воспитанников | Создание РППС для реализации проекта. |
| II этап - Внедренческий |
| 1 | Разработка календаря «Читаем вместе» | август 2017 | творческая группа педагогов | Создание календаря «Читаем вместе». |
| 2 | Создание странички «Мама почитай-ка» на сайте ДОУ. | август 2017 | Г.Н. Шкурупий воспитатель | Создание странички «Мама почитай-ка» на сайде ДОУ. |
| 3 | Родительские собрания: - «Вместе читаем книги, вместе в кино идем, в праздник поём и пляшем, в будни дела найдём»; - «Что мы читаем детям по программе ДОУ»; - «Растим любознательных»; - «Книга – источник знаний»; - «Волшебный мир книги». | сентябрь 2017 | воспитатели | Информирование родителей (законных представителей) о внедрении в ДОУ краевого проекта «Читаем вместе», о создании электронной странички на сайте детского сада «Мама почитай-ка», Презентация календаря «Читаем вместе. |
| 4 | «Читаем вместе» - традиция группы. Чтение родителями (законными представителями) художественной литературы детям в группе. | сентябрь 2017 | воспитатели | Приобщение к совместному чтению художественной литератур в группе детьми и родителями (законными представителями). |
| 5 | Организация мобильной библиотеки по группам «Моя первая книга». | сентябрь - октябрь 2017 | воспитатели | Создание мобильной библиотеки «Моя первая книга». |
| 6 | Праздник в ДОУ «Путешествие в страну Знаний»: - Квест «Волшебный мир книги» (старший возраст); - Сказка – путешествие «Давайте познакомимся» (младший, средний возраст); - Создание Памятки для родителей «Чтение без принуждения». | 1 сентября 2017 1 сентября 2017 сентябрь 2017 | воспитатели воспитатели воспитатели | Повышение у воспитанников интереса к изучению художественной литературы, расширение кругозора, вовлеченность в процесс получения знаний Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросе приобщения детей к чтению художественной литературы без принуждения. |
| 7 | «Навигатор в мире детской книги». Составление тематических перечней и каталогов художественной литературы «Читать – Это Модно». Пополнение в течение года. | сентябрь 2017 – май 2018 | воспитатели | Тематические перечни и каталоги художественной литературы. |
| 8 | О безопасности в книгах: «Твой безопасный мир» | 20 августа - 31 августа 2017 | Г. Н. Шкурупий воспитатели | Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросе безопасности детей. |
| 9 | Создание мини-музея «Книжки с чердака». Пополнение музея книгами в течение года. | октябрь 2017 | старший воспитатель, педагоги ДОУ | Оформление мини-музея «Книжки с чердака». |
| 10 | «Рекламный микрофон»: Круглый стол с приглашением работников детской библиотеки «Анонсы книжных новинок». | октябрь 2017 | старший воспитатель | Заинтересовать родителей (законных представителей) в посещении совместно с детьми детской библиотеки, приобщение к чтению детской художественной литературы. |
| 11 | Памятка для родителей «Какие вопросы задавать ребенку вовремя чтения книг». | октябрь 2017 | воспитатели | Повышение компетентности родителей (законных представителей) по данному вопросу. |
| 12 | «Поэтическая гостиная» - чтение стихотворений детьми и родителями ко дню уважения старости. | октябрь 2017 | воспитатели | Приобщение детей и родителей (законных представителей) к совместному прочтению стихотворений, в том числе Пермских поэтов для детей. |
| 13 | Мастер-класс от родителей «Рукам работа – сердцу радость». | октябрь 2017 | воспитатели | Совместное детско-родительское изготовление поздравительной открытки. |
| 14 | «Читаем вместе с бабушкой» - традиция группы (младший возраст) | октябрь 2017 | воспитатели | Приобщение детей, родителей (законных представителей), бабушек, дедушек к совместному чтению стихов, потешек. |
| 15 | Создание папки-передвижки «Почитайте дома». | октябрь 2017 | воспитатели | Приобщение детей и родителей (законных представителей) к семейному чтению. |
| 16 | Создание совместной групповой стенгазеты «Читаем дома». | октябрь 2017 | воспитатели | Оформление совместной группой стенгазеты «Читаем дома». |
| 17 | Традиция группы «Читаем вместе»: «Папа почитай-ка» - чтение произведений Е. Пермяка (старший возраст). | 31.10.2017 | воспитатели | Знакомство с творчеством Е. Пермяка. Привлечение пап к совместному с детьми чтению детской художественной литературы. |
| 18 | Совместная трудовая деятельность родителей и детей по изготовлению атрибутов к обыгрыванию произведений С.Я. Маршака. | ноябрь 2017 | воспитатели | Изготовление атрибутов к театрализовано - литературным спектаклям; приобщение родителей (законных представителей) к совместному чтению с детьми произведений С.Я. Маршака. |
| 19 | Смотр – конкурс совместных детско – родительских театрализовано – литературных спектаклей по произведениям С.Я. Маршака. | ноябрь 2017 | воспитатели, специалисты | Развитие творческих и эстетических способностей детей посредством искусства театра. |
| 20 | Литературный КВН по произведениям М. - Сибиряка (старший возраст). | ноябрь 2017 | воспитатели | Закрепление знаний детей и родителей произведений М. – Сибиряка; приобщение родителей (законных представителей) к совместному чтению с детьми произведений М. – Сибиряка. |
| 21 | Выставки книг «Писатели юбиляры». | ноябрь 2017 | воспитатели | Приобщение родителей (законных представителей) и детей к совместному чтению художественной литературы. |
| 22 | Консультация для родителей (законных представителей) «Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и духовное обогащение семьи». | ноябрь 2017 | воспитатели | Повышение компетенции родителей (законных представителей) по данному вопросу. |
| 23 | Акция «Online – Чтение» «Урок вежливости от С.Я. Маршака». | ноябрь 2017 | Г.Н. Шкурупий, воспитатели. | Совместное чтение родителей и детей произведений С.Я. Маршака на сайте ДОУ. |
| 24 | Игра «Что? Где? Когда? – Путешествие по сказкам» (старший возраст). | ноябрь 2017 | воспитатели | Приобщение к совместному чтению детей и родителей сказок; развивать умение видеть в произведениях нарушения прав человека. |
| 25 | Создание совместных детско – родительских альбомов «Мы читаем дома» - фотоотчет. | декабрь 2017 | воспитатели | Возрождение традиций семейного чтения. |
| 26 | Совместная экскурсия детей и родителей в библиотеку школы №3. | декабрь 2017 | воспитатели | Показать детям и родителям социальную значимость библиотек, повысит качество работы родителей с детьми по использованию книги. |
| 27 | Пополнение мобильных библиотек: «Читаем книгу – познаем мир» (старший возраст); «Умные книжки» (младший и средний возраст). | декабрь 2017 | воспитатели | Расширение кругозора детей; развитие умения детей слушать чтение родителей (законных представителей); воспитание интереса и любви к книге, чтению; пополнение мобильных библиотек. |
| 28 | Памятка для родителей (законных представителей) «Как научить ребенка любить и беречь книгу». | декабрь 2017 | воспитатели | Приобщение детей родителей к бережному отношению к книге. |
| 29 | Конкурс рисунков, посвященный 80-летию творчества Э. Успенского. | декабрь 2017 | ст. воспитатель, воспитатели, специалисты | Знакомство с творчеством Э. Успенского; приобщение к совместному чтению детей и родителей (законных представителей) художественной литературы. |
| 30 | Совместный детско – родительский флешмоб «Шагал один чудак», посвященный 90 – летию Пермского писателя Л.И. Кузьмина. | январь 2018 | воспитатели, специалисты | Знакомство с творчеством Пермского писателя Л.И. Кузьмина; приобщение детей и родителей (законных представителей) к семейному чтению произведений писателя; развитие музыкальных и физических способностей. |
| 31 | Выставка книг «Писатель – юбиляр Л.И. Кузьмин». | январь 2018 | воспитатели | Приобщение родителей (законных представителей) и детей к совместному чтению художественной литературы. |
| 32 | Выставка рисунков по произведениям Л.И. Кузьмина. | январь 2018 | воспитатели | Развитие творческих способностей. |
| 33 | Online чтение произведений Л.И. Кузьмина. | январь 2018 | Г.Н. Шкурупий, воспитатели. | Совместное чтение родителей и детей произведений Пермского писателя Л.И. Кузьмина на сайте ДОУ. |
| 34 | Творческое задание родителям «Мама сделай мне игрушку» (средний, старший возраст). | январь 2018 | воспитатели | Изготовление дидактических игр, лото, пазлов по любимым детским произведениям художественной литературы, сказкам. |
| 35 | Творческое задание родителям «Книжка игрушка – книжка подушка» (младший возраст). | февраля 2018 | воспитатели | Изготовление родителями мягких книжек – игрушек по любимым детским сказкам. |
|  | Совместная детско – родительская викторина «Сказки Пушкина» (средний возраст). | февраль 2018 | воспитатели | Способствовать более прочному укреплению знаний в совместной деятельности, развивать память, внимание, логическое мышление. |
| 36 | Консультация для родителей «Правила чтения родителями чтения книг». | февраль 2018 | воспитатели | Повышение компетентности родителей (законных представителей) по данному вопросу. |
| 37 | Совместная деятельность по изготовлению книжек – малышек «От Пушкина до Пушкина» (2 мл. – старший возраст). | февраль 2018 | воспитатели | Совместное чтение родителей и детей произведений А.С. Пушкина; приобщение детей и родителей к совместному творчеству. |
| 38 | Совместное детско – родительское развлечение «Читайте Пушкина друзья» (старший возраст). | февраль 2018 | специалисты, воспитатели | Приобщение к совместному чтению детей и родителей (законных представителей) произведений А.С. Пушкина; закрепление знаний творчества поэта; умение организованно проводить свой досуг. |
| 39 | Совместное творческое задание детей и родителей «Вернисаж обложек для любимых книг». | февраль 2018 | воспитатели | Совместное рисование обложек для любимых книг. |
| 40 | Неделя детской книги: Совместная трудовая деятельность детей и родителей (законных представителей) по изготовлению атрибутов к обыгрыванию любимых сказок. Вечер театрализованных развлечений «В гостях у сказки» (младший и средний возраст). Литературный КВЕСТ по программным произведениям « По страницам прочитанных книг» (старший возраст). | март 2018 март 2018 март 2018 | воспитатели воспитатели, специалисты воспитатели, специалисты | Изготовление атрибутов к обыгрыванию любимых сказок; приобщение родителей (законных представителей) к совместному чтению с детьми сказок. Приобщение детей и родителей к совместному чтению сказок; Развитие творческих и эстетических способностей детей посредством искусства театра Повысить интерес воспитанников к художественной литературе. |
| 41 | Совместная деятельность детей и родителей «Книжкина больница». | март 2018 | воспитатели | Приобщение детей и родителей к совместному ремонту книг; воспитание бережного отношения к книгам. |
| 42 | Пополнение мобильной библиотеки «Читаем Пермскую книгу». | март 2018 | воспитатели | Расширение кругозора детей; развитие умения детей слушать чтение родителей (законных представителей); воспитание интереса и любви к книге, чтению; пополнение мобильных библиотек. |
| 43 | Семинар – практикум для родителей «Есть идея». | март 2018 | воспитатели специалисты, Г.Н. Шкурупий | Создание буклета на основе родительского и педагогического опыта «Как помочь ребенку полюбить чтение». Online презентация буклета на сайте ДОУ. |
| 44 | «Рекламный микрофон»: Круглый стол с приглашением работников детской библиотеки «Анонсы книжных новинок». | апрель 2018 | старший воспитатель | Заинтересовать родителей (законных представителей) в посещении совместно с детьми детской библиотеки, приобщение к чтению детской художественной литературы. |
| 45 | Час поэзии «Калейдоскоп стихотворений» - конкурс на лучшее прочтение стихотворений к 9 Мая. | апрель 2018 |  | Расширение и углубление представлений воспитанников о значении и ценностей Родины . |
| 46 | Конкурс «Самая читающая семья». | апрель 2018 | воспитатели, родители | Активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского чтения в семье. |
| 47 | «Книги в моем доме» - презентация рукотворных совместно с родителями. книг, изготовленных совместно с родителями. | апрель 2018 | воспитатели | Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной активности, коммуникативных навыков. Умение детей высказывать идеи и предложения. Понимание родителями важности семейного чтения. |
| 48 | Совместная экскурсия детей и родителей (законных представителе) в городскую детскую библиотеку. | апрель 2018 | воспитатели, родители | Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по приобщению детей к художественной литературе. |
| 49 | Папка передвижка «Читать это здорово». | апрель 2018 | воспитатели | Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя. |
| 50 | Музыкально – литературное развлечение «Книжная карусель». | май 2018 | музыкальный руководитель, воспитатели | Повышение интереса к чтению через творчество на основе совместной деятельности детей, воспитателей, родителей; развить у детей и их родителей позитивное отношение к книге. |
| 51 | Ток – шоу «Есть мнение» - родительское собрание по итогам реализации проекта «Читаем вместе». | май 2018 | Заведующая, педагоги ДОУ | Способствовать восстановлению традиций семейного чтения, вовлечению семьи в образовательный процесс. |

Разработан творческой  группой

МБДОУ «Детский сад  «Фантазеры»